## Sheet1
序号 | 星期 | 项目 | 工作内容 | 工作时长 | 完成度（%） | 日期 | 负责人
1 | 周一 | 苏黎世 | 1.UAT-NBUW-89-FNA随动定制字段定制成功后,部分字段随动时没有变换字段位置。 2.UAT-NBUW-59-清理浏览器缓存后,点击登陆页面不显示管理机构"ZLIHK" | 4h | 30% | 2021-02-01 | 李孟辉
2 | 周二 | 苏黎世 | 1.保单信息录入页面投保人生日点击选择日期，屏幕左边会有选框内数字显示 2.影像随动录入功能的修改 | 8h | 80% | 2021-02-02 | 李孟辉
3 | 周三 | 苏黎世 | 1.时间段组件datetodate组件的修改 2.第三方支付功能的修改。 | 8h | 100% | 2021-02-03 | 李孟辉
4 | 周四 | 苏黎世 | 1.UAT-NBUW-87-随动定制页面国家/城市定位不正确/FNA(4c问题定位不正确) | 8h | 50% | 2021-02-04 | 李孟辉
5 | 周五 | 苏黎世 | 1.SIT-NBUW-174-NB新单提交以后不应提示错误信息,应关闭页面并返回有扫/无扫描页面 | 8h | 90% | 2021-02-05 | 李孟辉